«Утверждаю»

Директор школы                                         Белоножка С.И.

План – график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в МОУ БООШ №3

на 2010-2011 год

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное обеспечение | Изучение приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО 2 поколения» | декабрь 2010 г. | Совещание при директоре, МО учителей начальных классов |
|  |  | Создание Совета по введению ФГОС НОО | декабрь 2010 г. | Приказ по школе № 29 |
|  |  | Разработка и утверждение Положения о Совете по введению ФГОС НОО | декабрь 2010. | Приказ по школе №30 |
|  |  | Разработка и утверждения плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ БООШ №3 на 2010-2011 год | декабрь 2010 . | Приказ по школе №31 |
|  |  | Организация предшкольной подготовки дошкольников в соответствии с требованием ФГОС НОО 2 поколения | Январь-май 2011г. | Судникова Н.А. |
|  |  | Совещания при директоре по вопросу введения ФГОС НОО 1. Об организации предшкольной подготовки дошкольников в соответствии с требованием ФГОС НОО 2 поколения. 2. Обсуждение и принятие плана совместной работы МОУ БООШ №3 и МДОУ №9 по организации дошкольной подготовки воспитанников МДОУ в соответствии с требованием ФГОС НОО 2 поколения. | январь 2011 г. февраль 2011 г. | Директор школы Белоножка С.И. Председатель Совета по введению ФГОС НОО Гайворонская Т.М |
|  |  | Родительские собрания с родителями дошкольников: 1. Изучение требований ФГОС НОО 2 поколения 2. Анализ итогов предшкольной подготовки дошкольников в соответствии с требованием ФГОС НОО 2 поколения. | март 2011 г май 2011 г | Председатель Совета по введению ФГОС НОО Гайворонская Т.М Председатель Совета по введению ФГОС НОО Гайворонская Т.М, администрация школы |
|  |  | Разработка проекта плана работы школы на 2011-2012 учебный год (разделы ВШК, работа МО учителей начальных классов в соответствии с требованием ФГОС НОО 2 поколения.) | апрель-июнь 2011 г | Администрация школы, Председатель Совета по введению ФГОС НОО Гайворонская Т.М, руководитель МО учителей начальных классов Прядунова Л.В. |
|  |  | Заседания педагогических советов: 1. Обсуждение проекта ООП НОО. Принятие ООП НОО 2. Выполнение плана-графика по в ведению ФГОС НОО 2 поколения 3. О переходе на обучение в 1 классе по ФГОС НОО 2 поколения | апрель 2011 г август 2011 г. август 2011 г. | Председатель педсовета Белоножка С.И. Председатель педсовета Белоножка С.И., Председатель Совета по введению ФГОС НОО Гайворонская Т.М Председатель педсовета Белоножка С.И. |
| 2 | Информационное обеспечение | Размещение на сайте школы: 1. плана графика введения ФГОС 2 поколения 2. публичного отчета школы по вопросам введения ФГОС | январь 2011 г май 2011 г. | Председатель Совета по введению ФГОС НОО Гайворонская Т.М Председатель Совета по введению ФГОС НОО Гайворонская Т.М |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение | Разработка основной образовательной программы НОО | декабрь-апрель 2010-2011 г | Рабочая группа по разработке ООП НОО |
|  |  | Создание электронного банка нормативно-правовой и законодательной базы введения ФГОС НОО | Январь-май 2011г. | Председатель Совета по введению ФГОС НОО Гайворонская Т.М. |
|  |  | Разработка и принятие положений: 1.О портфолио ученика начальной школы. 2. О промежуточном и итоговом контроле НОО в соответствии с ФГОС НОО 2 поколения 3. Об оплате труда и распределении стимулирующей части ФОТ | сентябрь 2011 г сентябрь 2011 г сентябрь 2011 | МО учителей начальных классов МО учителей начальных классов Заседание педагогического совета |
|  |  | Приказы по школе: 1. О переходе на обучение по ФГОС НОО 2 поколения 2.Об утверждении должностных инструкций в соответствии с ФГОС НОО 2 поколения: - учителя начальных классов, -заместителя директора по УВР, - педагога дополнительного образования 3. Об утверждении должностных по охране труда в соответствии с ФГОС НОО 2 поколения: - учителя начальных классов, -заместителя директора по УВР, - педагога дополнительного образования 4. Об утверждении учебных программ по предметам учебного плана 1 класса в соответствии с ФГОС НОО 2 поколения 5. Утверждение УМК и перечня учебников в 1 классе в соответствии с ФГОС НОО 2 поколения | сентябрь 2011 г сентябрь 2011 г сентябрь 2011 г сентябрь 2011 г сентябрь 2011 г | Директор школы Белоножка С.И. Директор школы Белоножка С.И. Директор школы Белоножка С.И. Директор школы Белоножка С.И. Директор школы Белоножка С.И. |
| 4 | Кадровое обеспечение введения ФГОС | Повышение квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС НОО 2 поколения | декабрь 2010 | Администрация школы |
|  |  | Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС НОО. | декабрь-январь 2010-2011 г | Руководитель МО учителей начальных классов Прядунова Л.В. |
|  |  | Открытое занятие с дошкольниками | май 2011 г | Судникова Н.А. |
|  |  | Мастер-класс с применением ИКТ в организации учебной деятельности в начальной школе | май 2011 г | Балакирева О.С. |
| 5 | Материально-техническое обеспечение | Определение и обеспечение требований к минимальной оснащенности учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Приобретение технических средств: ноутбук, видеопроектор, экран, телевизор, фотоаппарат, электронный микроскоп | август 2011 г | Директор школы Белоножка С.И. |
|  |  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | апрель 2011 | Совет по введению ФГОС НОО |
|  |  | Приобретение учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | июль-август 2011 | Директор школы Белоножка С.И. |
|  |  | Обеспечение: -санитарно-гигиенических норм, - пожарной и электробезопасности организации образовательного процесса | Постоянно | Директор школы Белоножка С.И. |